# 10. Olaylar ve Faaliyet Tablosu

| İŞLEM KODU | GÖREV TANIMI | SÜRE (Gün) | ÖNCÜL (Hangi iş bitmeli?) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İhtiyaç Analizi | 2 | / |
| 2 | Arayüz kurgusu | 2 | 1 |
| 3 | Uygulama Arayüzü | 5 | 2 |
| 4 | Uygulama Backendi | 5 | 3 |
| 5 | Uygulama Veritabanı | 3 | 4 |
| 6 | Sunucu Kodlaması | 4 | 1 |
| 7 | Sunucu Veritabanı | 2 | 6 |
| 8 | Sunucu ve Uygulama Entegrasyonu | 2 | 5-7 |
| 9 | AI Eğitimi | 10 | 1 |
| 10 | AI Entegrasyonu | 2 | 8-9 |
| 11 | Test | 2 | 10 |

# 11. PERT Diyagramı

# 12. Gant Şeması